## Planilha1
				1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SETOR	MILITAR RESPONSÁVEL	EQUIPE EXECUTORA	PRAZO ESTIMADO ( EM DIAS ÚTEIS )					DATA
ÁREA SO MOR, CORREDORES ATÉ OPERAÇÕES				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Adesivo “EMPURRE”	Gabinete			6					LEGENDA:
Melhorar sala do SO MOR	SO MOR			10
Placa “Banheiro Masculino” (próximo ao CLTI)	Síndico			6					Pronto
Cartões de extintores		SO CEZAR	Fieis de CAV de Div.	3
Furos próximo à sala do Poit				1					05OUT			Em andamento
Colocar Quadros próximo ao Centro de operações		Síndico / COMSOC		5
Furos próximo à CLTI – Antepara no corredor	CLTI	SO MR JULIANO	SO MR JULIANO	1					05OUT			Prazo estimado
SALA DE EXERCÍCIO DA DN-30
Infiltração na janela	DN-30	Síndico / Mestre		6					Falta Material
Colar Folha em acabamento dos móveis	DN-30	Carpintaria		2
Colocar vidro		índico		1					05OUT
Sala de estar da EURO SERVICE				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Retirar avisos de papel		Síndico		1
Reparo na porta do banheiro da euro service				4
fechadura do banheiro da Euro				1
Aldabra quebrada				1
Realocação da Faxinaria da Euro				2					05OUT
Retirada de armário do banheiro feminino		Síndico		1					05OUT
SPJM				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Troca de lâmpadas no corredor				2
troca geral de fechaduras		Oficina carpintaria		3
Aquisição de ventilador para o Cmte Velozo		Oficina EL / Obtenção da 81	3° SG MARRETO	10
Aquisição de Caixa de Descarga		Síndico		10
Portas e armários na SPJM		Oficina carpintaria		10
Persiana Sala 120		Síndico		2
Corredor DN 120/DN 60, após identificação				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Maçaneta corredor da 60		Oficina carpintaria		2
Porta do banheiro da 60		Oficina carpintaria		9
Aquisição e troca de espelho		Síndico / Obtenção 81		20
Aquisição de forro		Síndico / Obtenção 81		20
Aquisição de armário		Síndico / Obtenção 81		20
Fio solto (próximo à saída de emergência		Oficina elétrica		1					05OUT
Forro na sala da Ten Glória				1
Sala dn 63 – Troca de forro				1
Cabos de rede, sala DN63				1
Atendimento ao público
Porta de correr azul		Carpintaria
Cabos e quadro (Melhorar apresentação		CLTI / SÍNDICO
Saída de água do arcondicionado		Refrigeração
Compartimento da DN-100 (Atendimento ao público)
Guardar tintas		DN-100/ MESTRE		1
Trocar forro		DN-100 / Síndico		3
Identificação
Aquisição de cadeiras		DN 96 / Obtenção DN 81		20
Pintura próximo à catraca
Aquisição de ventilador				10
Trocar tampa de vaso				1
Melhorar a marcação de CAV				2
Reparo na calha p´roxmo ao extintor		Síndico		1
Troca de tapete		Síndico		1
Guardar material em baixo do balcão				1
Melhorar Porta do balcão		Carpintaria		2